## 시트1
프로젝트 이름 |  | [숙박 예약 사이트] |  |  |  |  | 조 이름 : 올래갈래 | [8 empty] | [올래갈래]
프로젝트 관리자 |  | [ ] |  |  |  |  | 기간 | [8 empty] | 23년 7월 24일 ~ 23년 8월 16일
분류 No. | 테스크 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 일정 차트
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | ANALYSIS |  | 2023-07-24 | 2023-07-25 | bar: 1주 월 to 1주 화
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 팀 전체 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 100% | bar: 1주 월
1.1.1 | 프로젝트 요구사항 분석 및 시스템 환경 분석 | 팀 전체 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 1 | 100% | bar: 1주 월
1.2 | 요구사항 기능 분석 | 팀 전체 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 화
2 | DESIGN |  | 2023-07-25 | bar: 1주 화 to 1주 금
2.1 | 화면 구성요소 정의 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 100% | bar: 1주 화
2.2 | 화면 레이아웃 설계 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 100% | bar: 1주 화
2.3 | 프로젝트 스토리보드 작성 |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 100% | bar: 1주 화
2.4 | DataBase 설계 | 팀 전체 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 3 | 100% | bar: 1주 화 to 1주 목
2.5 | DB 물리 설계, 더미데이터 입력 | 팀 전체 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 1 | 100% | bar: 1주 금
3 | DETAIL DESIGN (CODING) | bar: 1주 수 to 2주 일
3.1 | FrontEnd (HTML, CSS) view 페이지 제작 |  | 2023-07-28 |  | 0 | 0% | bar: 1주 토; 2주 월
3.2 | 로그인 (카카오, 네이버 로그인 api 사용) | 유화 | 2023-07-30 |  | 10 | 80% | bar: 1주 일 to 2주 월; 3주 목 to 4주 목
3.2.1 | 회원가입 |  | 2023-07-31 | 2023.08.07 | 9 | 100% | 1주 일: 30; 2주 월: 31; 2주 화: 1
3.2.2 | 아이디 / 비밀번호 찾기 |  | 2023-08-08 | 2023.08.09 | 1 | 100% | bar: 3주 화 to 3주 수
3.3 | 검색 기능 | 문광희 | 2023.07.27 | 2023.08.17 | 8 | 100% | bar: 1주 금 to 1주 일; 3주 일 to 4주 목
3.3.1 | 지도 (카카오맵 api) |  | 2023.08.03 | 2023.08.04 | 2 | 100% | bar: 2주 목 to 2주 금
3.3.2 | 카카오 링크 공유 api |  | 2023.08.03 | 2023.08.04 | 2 | 100% | bar: 2주 목 to 2주 금
3.3.3 | 주변 편의시설 보기, 지도 검색 (카카오맵 api) |  | 2023.08.08 | 2023.08.12 | 4 | 100% | bar: 3주 화 to 3주 토
3.3.4 | 상세보기 |  | 2023.08.01 | 2023.08.07 | 6 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 월
3.4.1 | 결제 기능 (카카오 결제, 네이버 결제, 종합 카드 결제) | 송원준 | 2023.07.27 | 2023.07.31 | 3 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 월
3.4.2 | 환불 기능 |  | 2023.07.31 | 2023.07.31 | 1 | 100% | bar: 2주 월
3.4.3 | 실시간 채팅 기능(WebSocket, SockJS) |  | 2023.08.02 | 2023.08.04 | 3 | 100% | bar: 2주 수 to 2주 금
3.4.4 | 실시간 채팅방 초대 기능(WebSocket, SockJS) |  | 2023.08.07 | 2023.08.08 | 2 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 화
3.4.5 | 실시간 리스트 업데이트(WebSocket, SockJS) |  | 2023.08.09 | 2023.08.10 | 2 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 목
3.4.6 | 예약 기능(달력 예약 기능, 예약 취소) |  | 2023.07.29 | 2023.07.30 | 2 | 100% | bar: 1주 토 to 1주 일
3.5.1 | 관리자 페이지(숙소관리,회원관리,통계,답변) | 민소윤 | 2023.07.28 | 2023.08.16 | 7 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 금; 2주 일 to 3주 월; 3주 수 to 4주 월; 4주 수 to 4주 목
3.5.2 | 사용자 페이지(좋아요 목록 조회, 예약, 취소 정보 등) |  | 2023.07.28 | 2023.08.16 | 5 | 100% | bar: 1주 목 to 1주 일; 2주 화 to 3주 토; 4주 수 to 4주 목
3.5.3 | 호스트 페이지 (매출 차트, 예약 현황, 숙소관리 등) |  | 2023.07.28 | 2023.08.16 | 7 | 100% | bar: 1주 목 to 3주 목; 3주 토 to 4주 목
3.6.1 | 헤더, 푸터 생성 | 김화평 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 3 | 100% | bar: 1주 금 to 1주 토; 2주 월; 4주 화 to 4주 수
3.6.2 | 숙소, 룸 등록 (주소 검색 api, 주소 좌표반환 api 활용) |  | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 4 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 목; 4주 수
3.6.3 | 숙소, 룸 수정 |  | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 3 | 100% | bar: 2주 금 to 2주 토; 3주 월; 4주 수
3.6.3 | 메인 페이지 |  | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 4 | 90% | bar: 3주 화 to 3주 금; 4주 월 to 4주 수
4 | RELEASE | bar: 4주 수 to 4주 목
4.1 | 테스트 및 디버깅 |  |  |  | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 목